# ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Славянского городского поселения

Славянского района

от 20.01.2020 № 18

Муниципальная программа

Славянского городского поселения Славянского района

«Сохранение объектов культурного наследия» на 2020-2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Славянского городского поселения Славянского района

«Сохранение объектов культурного наследия» на 2020-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  Программы | Муниципальная программа Славянского городского поселения Славянского района «Сохранение объектов культурного наследия» на 2020-2022 годы (далее - Программа) |
| Координатор  муниципальной  Программы | Отдел по работе с молодёжью, культуре, физической культуре и спорту управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Славянского городского поселения Славянского района.  Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Славянского городского поселения Славянского района |
| Подпрограммы муниципальной Программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной Программы | Создание условий для сохранения и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Славянского городского поселения Славянского района |
| Задачи  Программы | Обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия и развитие культурного потенциала территории;  расширение возможностей для приобщения к культурным ценностям |
| Перечень целевых показателей  муниципальной Программы | Выполненный ремонт объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Славянского городского поселения Славянского район.  Выполненная научно-проектная документация по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Славянского городского поселения Славянского район. |
| Этапы и сроки  реализации  муниципальной  Программы | 2020 – 2022 годы |
| Объёмы и  источники  финансирования муниципальной Программы | Общий объём финансирования составляет 6 260 953 (шесть миллионов двести шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля из средств бюджета Славянского городского поселения Славянского района |
| Контроль за  выполнением  муниципальной  Программы | Контроль за выполнением муниципальной Программы осуществляется администрацией Славянского городского поселения Славянского района и Советом Славянского городского поселения славянского района |

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития Славянского городского поселения

Славянского района

Программа направлена на обеспечение сохранности объектов и памятников воинской славы, сохранности и эффективного использования объектов историко – культурного наследия, формирование у каждого жителя города понимания необходимости его сохранения, духовно – нравственное и эстетическое воспитание, на создание условий для дальнейшего использования памятников истории и культуры как объектов социально – культурной сферы, их введение в хозяйственный и культурный оборот.

Значимость и высокая затратность мероприятий по сохранению объектов и памятников воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) требует программно – целевого подхода.

Проблемная ситуация в сфере сохранения объектов и памятников воинской славы, объектов историко – культурного наследия на территории города сформировалась по ряду причин:

«солидный» возраст самих памятников;

некоторая часть памятников, имеющих историко – архитектурную ценность, эксплуатировались на износ без проведения капитальных и текущих ремонтов;

отсутствие государственной поддержки восстановительно – реставрационных работ.

При невыполнении работ по реставрации памятника возрастает угроза физической утраты отдельных архитектурных и конструктивных особенностей и элементов декора, что в дальнейшем повлечёт удорожание ремонтно – реставрационных работ.

В случае реализации мероприятий, запланированных программой, памятники выводятся из аварийного состояния, снижается риск утраты, объекты будут приспособлены к дальнейшей эксплуатации.

Утраты культурных ценностей, как правило, невосполнимы и необратимы. Любые потери наследия неизбежно отразятся во всех сферах деятельности нынешнего и будущих поколений, приведут к духовному оскудению, разрывам исторической памяти, обеднению общества в целом и не могут быть компенсированы ни развитием современной культуры, ни созданием новых произведений искусства.

На нынешнее поколение возложена серьёзная ответственность за сохранение культурного, материального и духовного наследия, оставленного нам поколением ушедшим. Мы обязаны обеспечить соответствующую защиту объектов культурного наследия, сохранив и передав традиционный стиль жизни, дух народа, населяющего наш край.

Содержание объектов и памятников воинской славы, проведение ремонтно – восстановительных и реставрационных работ на объектах культурного наследия является основным методом их сохранения.

1. Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной Программы

Основными целями Программы являются расширение доступа различных категорий населения Славянского городского поселения Славянского района к достижениям культуры, создание условий для сохранения и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Славянского городского поселения Славянского района.

Для достижения основных целей Программы предполагается решение  
следующих задач:

1. Обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия.
2. Расширение возможностей для приобщения к культурным ценностям.
3. Содействие росту национального самосознания.

Срок реализации Программы – 2020-2022 годы.

1. Перечень и краткое описание мероприятий

муниципальной Программы, объёмы

и источники её финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия (или  подпрограммы) | Источник  финансирования | Объём  финансирования  (тыс. руб.) | | | |
|  |  |  | 2020\* | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (прохождение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия):  «Братская могила 672  советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г.», «Могила М.Д. Кудри (1924—1943), Героя Советского Союза»;  «Памятник участникам похода Таманской Красной армии,1923 г.,  1956 г.» | бюджет  Славянского  городского  поселения  Славянского  района | 300 000,00\* | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Текущий ремонт «Скульптуры, памятника В.И. Ленину, ул. Красная» | бюджет  Славянского  городского  поселения  Славянского  района | 943 600,00\* | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Текущий ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной армии, 1923 г., 1956 г.» | бюджет  Славянского  городского  поселения  Славянского  района | 0 | 5 017 353,00 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по  программе | бюджет  Славянского  Городского  поселения  Славянского района | 1 243 600,00\* | 5 017 353,00 |  |  |
| всего | 6 260 953,00 | | | |
|  | \*по бюджетным обязательствам 2019 года в рамках муниципальной программы «Сохранение объектов культурного наследия» на 2019 год | | | | | |

4. Содержание Программы

Программа содержит:

Комплексный план реализации мероприятий, направленных на проведение работ по ремонту объектов культурного наследия, расположенных на территории Славянского городского поселения Славянского района.

5. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной Программы

Финансирование муниципальной Программы составляет 6 260 953 (шесть миллионов двести шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля из средств бюджета Славянского городского поселения Славянского района на 2020-2022 годы.

Реализация Программы осуществляется на основе контрактов с организациями, определёнными в установленном законодательством порядке.

6. Перечень целевых показателей муниципальной Программы

Выполненный ремонт объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Славянского городского поселения Славянского района.

Выполненная научно-проектная документация по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Славянского городского поселения Славянского район.

7. Методика оценки эффективности

муниципальной Программы

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации муниципальной Программы в соответствии с установленным порядком осуществляет администрация Славянского городского поселения Славянского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:

укреплении культурного пространства Славянского городского поселения Славянского района;

активизации работы по патриотическому воспитанию населения Славянского городского поселения Славянского района.

7.1. Оценка степени реализации мероприятий

муниципальной Программы и достижения ожидаемых

непосредственных результатов их реализации:

7.1.1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объёме по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году.

7.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объёме при достижении следующих результатов:

7.1.3. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объёме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчётному, с учётом корректировки объёмов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчётном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчётному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объёмов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчётном году по сравнению с годом, предшествующим отчётному).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

7.2. Оценка эффективности использования

средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:



 - эффективность использования средств местного бюджета;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации муниципальной программы из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменён на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы. Данный показатель рассчитывается по формуле:



 - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

 - степень реализации всех мероприятий муниципальной программы;

* - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

7.3. Оценка степени достижения целей

и решения задач муниципальной Программы

7.3.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной Программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной Программы.

7.3.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



 - степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы;

 - значение целевого показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчётного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы.

6.3.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



 - степень реализации муниципальной Программы;

 - степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной Программы;

N - число целевых показателей муниципальной Программы.

При использовании данной формуле в случаях, если , значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной Программы координатором муниципальной Программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведённая выше формула преобразуется в следующую:



 - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, .

8.Механизм реализации муниципальной Программы

Организацию, координацию деятельности исполнителей, уточнение ежегодных объёмов финансирования и контроль за реализацией Программы осуществляют

отдел по работе с молодёжью, культуре, физической культуре и спорту управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Славянского городского поселения Славянского района;

отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Славянского городского поселения Славянского района.

Отделы в рамках реализации Программы:

обеспечивают разработку муниципальной программы;

формируют структуру муниципальной программы;

организуют реализацию муниципальной программы;

принимают решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную Программу и несут ответственность за достижение целевых показателей муниципальной Программы;

осуществляют мониторинг и анализ отчётов иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной Программы;

представляют в администрацию Славянского городского поселения Славянского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

проводят оценку эффективности муниципальной программы;

организуют информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной Программы;

размещают информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной Программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной Программой.

Начальник отдела по работе с молодёжью,

культуре, физической культуре и спорту

управления внутренней и кадровой политики,

социальной сферы, взаимодействию с

правоохранительными органами администрации

Славянского городского поселения

Славянского района И.В. Таран